## Trang tính1
Bảng phân công bài tập capstone
Ngày bắt đầu: 01/11/2023
Ngày kết thúc: 15/11/2023
Tên các phần của Project | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | % Hoàn thành | Người làm | Ngày bắt đầu test | Ngày kết thúc test | % Tiến độ test | Người test | Ghi chú
Header,footer của project | 2023-11-06 | 2023-11-14 | 100% | Nguyễn Quang Vinh | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 100% | Nguyễn Quang Vinh
Main content Trang Home | 2023-11-06 | 2023-11-14 | 100% | Nguyễn Quang Vinh | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 100% | Nguyễn Quang Vinh
Main content Trang Detail | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 100% | Nguyễn Quế Thi | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 100% | Nguyễn Quế Thi
Main content Trang Register | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 100% | Nguyễn Quế Thi | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 100% | Nguyễn Quế Thi